## Blad1
MyBand | Onderwerp | De gebruikers | wil | zodat | MoSCoW | tijd | sprints
Diaquino | CMS | De gebruiker - terug komende gebruiker | wil kunnen inloggen met een account | hij/zij andere kunnen volgen | M | XL | 1
Fortmeier |  | De gebruiker - consument | wil een account kunnen maken | hij/zij in kan loggen | M | XL | 1
MD1A
| Home pagina | De gebruiker | wil het laatste nieuws kunnen zien | hij/zij weet wat er nieuw is | S | M | 1
|  | De gebruiker | wil bekende gebruikers kunnen zien | hij/zij hun status kan bekijken | S | L | 1
| Search | De gebruiker | wil verhalen/profielen kunnen zoeken | hij/zij nieuwe mensen kunnen ontdekken of een specifieke gebruiker kunnen vinden | M | M | 1
|  | De gebruiker | wil op een gezocht profiel kunnen klikken | hij/zij hun status kunt bekijken | S | L | 1
|  | De gebruiker | wil op een gezocht verhaal kunnen klikken | hij/zij de status van het gezochte verhaal kan bekijken | S | L | 1
| Agenda | De administrator | wil evenemeten kunnen toevoegen | gebruikers deze kunnen zien | M | S | 2
|  | De administrator | wil wedstrijden kunnen toevoegen | gebruikers deze kunnen zien | M | S | 2
|  | De gebruiker | wil evenemeten kunnen zien | hij/zij weet wanneer ze plaats vinden | M | S | 2
|  | De gebruiker | wil wedstrijden kunnen zien | hij/zij weet wanneer ze plaats vinden | M | S | 2
| News | De administrator | wil nieuws berichten kunnen toevoegen | gebruikers het laatste nieuws kunnen lezen | M | S | 2
|  | De gebruiker | wil nieuws berichten kunnen lezen | hij/zij kan lezen wat er nieuw is | M | S | 2
| profiel | De gebruiker - profiel eigenaar | wil zijn profielfoto veranderen | hij/zij een andere foto kan gebruiken | S | M | 2
|  | De gebruiker - profiel eigenaar | wil op edit profile kunnen klikken | hij/zij het profiel kan aanpassen | S | XS | 2
|  | De gebruiker - profiel eigenaar | wil een verhaal kunnen toevoegen | andere deze verhalen kunnen zien | S | M | 2
|  | De gebruiker - profiel eigenaar | wil een verhaal-lijst kunnen maken | hij/zij verhaal kan opslaan | C | M | 2
|  | De gebruiker - profiel eigenaar | wil een bio kunnen toevoegen | hij/zij wat over zichzelf kan vertellen | S | S | 2
|  | De gebruiker - profiel eigenaar | wil een locatie kunnen toevoegen | hij/zij kan laten zien waar hij/zij woont | C | S | 2
|  | De gebruiker - profiel eigenaar | wil op converstations kunnen klikken | hij/zij berichten kan toevoegen | C | XS | 2
|  | De gebruiker - profiel bezoeker | wil op follow kunnen klikken | hij/zij de gebruiker kan volgen | S | L | 2
|  | De gebruiker - profiel bezoeker | wil op converstations kunnen klikken | hij/zij de gebruiker zijn berichten kan zien | C | XS | 2
|  | De gebruiker - profiel bezoeker | wil kunnen reageren op de gebruiker | hij/zij een mening kan geven | C | L | 2
| About us | De gebruiker | wil op Join Wattpad kunnen klikken | hij/zij terug naar de home pagina kan gaan | S | XS | 2
| Algemeen | De gebruiker | wil op agenda kunnen klikken | hij/zij kan zien wanneer er evenementen of wedstrijden worden gehouden | M | XS | 1
|  | De gebruiker | wil op news kunnen klikken | hij/zij kan zien wat er nieuw is | M | XS | 1
|  | De gebruiker | wil op search kunnen klikken | hij/zij verhalen of profielen kan opzoeken | M | XS | 1
|  | De gebruiker | wil op profiel kunnen klikken | hij/zij hun eigen profiel kan bekijken | M | XS | 1
|  | De gebruiker | wil op het logo kunnen klikken | hij/zij weer terug naar de home pagina kan | M | XS | 1
|  | De gebruiker | wil op about us kunnen klikken | hij/zij informatie over Wattpad kan lezen | M | XS | 1